УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28 декабря 2022 года               № 210

Об утверждении «дорожной карты»

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Орловской области обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года № 413», приказом Департамента образования Орловской области от 26 декабря 2022 года № 1953 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную карту» по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Глазуновского района (приложение).

- Назначить муниципальным координатором по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях главного специалиста управления образования администрации Глазуновского района Н.М. Тюрину.

- Назначить ответственным за введение обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях начальника отдела дошкольного и общего образования Л.Е. Шамрину.

- Главному специалисту управления образования Тюриной Н.М. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района.

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком и муниципальной «дорожной картой».

- Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                   Е.А. Денисова

Приложение  к приказу

управления образования

администрации Глазуновского района

от 28 декабря 2022 года № 210

«Дорожная карта»

по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Глазуновского района

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.1 | Назначение муниципального координатора по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2022 года | Управление образования |
| 1.2 | Назначение ответственных в муниципальном образовании и ОО района за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне | Декабрь 2022 года -январь 2023 года | Управление образования |
| 1.4 | Организация участия педагогов в совещаниях и мониторингах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Январь - май 2023 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.5 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённого ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Управление образования |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального и школьных планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО | Декабрь 2022 года- январь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.1 | Активизация муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС СОО | 2023 год | Управление образования |
| 3.2 | Участие в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Управление образования |
| 3.3 | Проведение совещаний с руководителями и педагогами ОО по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май – июнь 2023 года | Управление образования |
| 3.4 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 года | Управление образования |
| 3.5 | Организация работы учителей с использованием федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года | Общеобразовательные учреждения |
| 3.6 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По региональному плану-графику | Общеобразовательные учреждения |
|  | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Управление образования, образовательные учреждения |
| IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленного ФГОС СОО (в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области № 1953 от 26 декабря 2022 года) |
| V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 7.1 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях района | В течение всего периода | Управление образования |